## Sheet1
附件2
锦屏县2024年新建重点项目调度表
序号 | 项目名称 | 项目投资 性质 | 分管县领导 | 行业主管部门 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 计划开工时间 （年/月） | 前期手续办理情况（不涉及的填写不需要） | [8 empty] | 获批资金情况（来源及金额） | 前期工作环节 | 存在困难和问题 | 拟解决建议和措施 | 项目联系人及 联系方式 | 备注
[8 empty] | 审批、核准、备案文号 | 是否批复可研（是/否，文号） | 是否批复初步设计（是/否，文号） | 是否办理工程规划许可（是/否，文号） | 是否办理建设用地规划许可（是/否，文号） | 是否正式办理用地手续（是/否，文号） | 是否办理环评手续（是/否，文号） | 是否完成招投标 | 是否办理施工许可（是/否，文号）
432620.3
1 | 贵州省锦屏县县城周边滑坡群地质灾害防治工程 | 政府投资 | 杨声栋 | 县自然资源局 | 对黔东南州锦屏县三江镇菜园村小圭料组周仕来屋后滑坡（隐患点编号522628010020）、菜园村小圭料组杨宗辉屋后滑坡（隐患点编号522628010110）、菜园村小圭料组王才辉屋后滑坡（隐患点编号522628010111）、令冲村五组龙方钊屋后滑坡（隐患点编号522628010060）、平金村四组红星桥头滑坡（隐患点编号522628010063）5处隐患点进行工程治理，消除地质灾害风险隐患5处。主要工程量包括：锚杆≥18000m；格构梁≥760m³；挡土墙≥2450m³；排水沟≥600m；喷播绿化≥7600㎡等。 | 979.67 | 2024-04-01 | 锦发改审批〔2023〕174号 | 是，锦发改审批〔2023〕186号 | 是，锦发改审批〔2023〕187号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 不需要 | 国债资金882万元 | 州资源资源局已于2024年3月26日组织专家进行现场评审，现技术单位根据专家意见正在修改完善勘查设计方案。 | 无 | 无 | 陆金运187****5680 |  | 基础设施
2 | 锦屏县九江风电场 | 社会投资 | 任高峰 | 县发展改革局 | 建设风力发电装机100MW及集电线路，新建220kV升压站一座。 | 80000 |  | 黔能源审﹝2023﹞84号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 无 | 前期工作均已完成，待正式开工。 | 无 | 无 |  |  | 新型工业化
3 | 锦屏县虎冲风电场 | 社会投资 | 任高峰 | 县发展改革局 | 拟安装25台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量100MW。 | 80000 | 2024-10-01 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 新型工业化
4 | 雪冲风电场 | 社会投资 | 任高峰 | 县发展改革局 | 拟安装25台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量100MW。 | 80000 | 2024-10-01 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 新型工业化
5 | 固本风电场 | 社会投资 | 任高峰 | 县发展改革局 | 拟安装12台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量50MW。 | 40000 | 2024-10-01 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 新型工业化
6 | 锦屏县充电桩项目 | 社会投资 | 任高峰 | 县发展改革局 | 充电桩50个 | 3000 |  | 否 | [14 empty] | 基础设施
7 | 锦屏县城关一小改扩建项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 建筑面积7500平方米。 | 2100 | 2024-07-01 | 锦发改审批（2023）27号 | 锦发改审批（2023）28号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 否 | 否 | 中央预算内资金1000万元。 | 优化建设方案 | 建设资金有缺口 | 落实建设用地后开展设计和地勘工作 | 潘存明138****7136 |  | 民生补短板
8 | 锦屏县敦寨镇亮司小学建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建教学综合楼总建筑面积5200平方米。 | 1250 | 2024-09-01 | 锦屏发改审批[2022]100号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 否 | 否 | 中央薄提资金400万。 | 办理用地手续 | 征拆及场平费用没解决 | 多渠道筹措项目缺口资金 | 潘存明138****7136 |  | 民生补短板
9 | 锦屏县彦洞小学教学综合楼建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建教学综合楼总建筑面积4680平方米。 | 1250 | 2024-09-01 | 锦屏发改审批[2022]99号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 否 | 否 | 省级薄提资金500万。 | 办理用地手续 | 征拆及场平费用没解决 | 多渠道筹措项目缺口资金 | 潘存明138****7136 |  | 民生补短板
10 | 锦屏县赤溪坪三号路建设项目 | 政府投资 | 杨声栋 | 县住房城乡建设局 | 道路长约600米，宽12.5米，双向2 车道（车行道宽7.5米，人行道宽2.5米），配建给水、污水、强电、弱电及燃气管道。 | 4499.58 | 2024-08-01 | 是，锦发改审批〔2022〕139号 | 是，锦发改审批〔2022〕140号 | 是，锦发改审批〔2022〕141号 | 是，522628202200271 | 是，52262820220044 | 是，522628202200198 | 是（202252262800000105） | 否 | 否 | 无 | 完成项目前期工作。 | 项目2023年已申报中央预算内投资资金1300万元，未申报成功，项目无法实施。 | 2024年继续申报中央预算内投资资金和一般债券资金。 | 龙本星189****6618 |  | 基础设施
11 | 排洞上寨棚改配套基础设施 | 政府投资 | 杨声栋 | 县住房城乡建设局 | 新建小区道路总长1800m（约15580.16㎡）、雨水管网2400m、污水管网2750m，供水管网2900m、电力电缆管网3600m（含电缆沟、电缆井和电信管线）、路灯450盏、500千伏安落地式变压器4台、小区绿化4500㎡、小区围墙长1228m、停车场2000㎡及其它配套设施。 | 2325 | 2024-09-01 | 是，锦发改项目【2018】16号 | 是，锦发改项目【2018】16号 | 是，锦发改项目【2018】22号 | 是，建字第520000201809933号 | 是，地字第520000201802649号 | 否 | 是，备案号202252262800000105 | 否 | 否 | 中央预算内资金1550万元。 | 完成工程设计及预算审计。 | 房屋主体未建成，配套基础设施无法进场施工。 | 加快房屋主体施工，提前做好配套设施项目施工准备。 | 龙续卿183****2188 |  | 基础设施
12 | 2024年锦屏县敦寨镇龙池村精品水果产业配套基础设施以工代赈项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县农业农村局 | 建设产业路11.64km，路面宽3.50m，采摘步道3.6km，宽1.2m, 管网6.5km，200m³ 蓄水池一座。 | 751 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 项目申报中 |  |  |  | 县农业农村局没有此项目 | 农业现代化
14 | 河口乡瑶光村美丽家园建设项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县生态移民局 | 1.新建消防通道500米、宽3.5 米含排水 沟；2.新建消防人畜用水水池6个(白泥坳1个、党艾1个、九项1个、大寨3个)；3.新建九项、花果山等自然寨晒谷场1400平方米(挖方、填方、硬化)、防地质灾害挡墙一座。4.新建防洪排涝沟渠2300米；5.新建公厕1座；6.种植中药材30亩；7.新建停车场1000平方米(挖方、填方、挡墙砌筑及硬化)等。 | 500 | 2024-10-01 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 不需要 | 大中型水库移民后期扶持资金 500万元 | 完成实施方案编制 | 无 | 无 | 吴鹏135****8617 |  | 基础设施
15 | 茅坪镇茅坪村美丽家园建设项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县生态移民局 | 3、采用30cm压实粘土进行防渗，并铺设30cm厚耕植土，采用“乔木+灌木+草本”进行植被恢复。 | 500 | 2024-10-01 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 不需要 | 大中型水库移民后期扶持资金 500万元 | 完成实施方案编制 | 无 | 无 |  | 已委托茅坪镇人民政府组织实施 | 基础设施
16 | 贵州锦屏骨料线项目 | 民间投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 占地面积20亩，建筑面积3000平方米,年产骨料30万吨生产线一条及配套基础设施。 | 3000 |  | 是 | [14 empty] | 新型工业化
17 | 锦屏县国家储备林项目（四期） | 社会投资 | 任高峰 | 县林业局 | 建设任务为：流转收储7.07万亩，实施现有林改培5.58万亩，中幼林抚育1.39万亩，特色经济林0.1万亩，林下经济0.5万亩，林区道路70.7公里，林区步道28.28公里，管理用房800平方米，生物防火隔离带14.1公里，瞭望台4座，林业信息采集设备4套（台）及其他附属设施。 | 88058 | 2023-09-01 | 锦发改项目【2020】627号 | 锦发改项目【2021】107号 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 备案号：202152262800000140 | 否 | 不需要 | 88058万元，其中银行贷款70000万元，实施单位自筹18058万元 | 完成实施方案编制 | 1、技术人员少，林地分解慢。2、公益林政策调整，落地实施慢。3、ppp项目清理影响放款进度。4、资金被挪用，兑现困难，进度缓慢。 | 1、抽调林业技术员充实技术力量，加快林地分解工作。2、积极开展公益林调整工作，与农户达成一致。3、积极对接ppp项目清理进度，积极筹措流转收储资金加快兑现进度。 | 孙根钦135****9617 |  | 农业现代化
18 | 锦屏县2024年民族村寨消防供水设施建设项目 | 政府投资 | 任高峰 | 县应急局 | 1.新建扣文村格朗寨容量不小于100立方米常高压消防栓系统1套及配套设施；新建务翁村务翁大寨，南河村锦额片、江口寨，东庄村东庄大寨、俾把，控俄村控俄大寨、高舟上寨，瑶里村美乐大寨、牛型、九桃大寨容量不小于200立方米常高压消防栓系统各1套及配套设施等。 2.新建裕和村新村、锦中村容量不小于200立方米常高压消防栓系统各1套及配套设施等；新增文斗村消防管网及配套设施等。 3.新建巨寨村寨伍自然寨、八教自然寨、归固村高增自然寨容量不小于200立方米常高压消防栓系统各1套及配套设施等。 4.新建嫩寨村新寨片高寨容量不小于200立方米常高压消防栓系统1套及配套设施等； 5.新建大同村解放片、大兴片，平阳村、八河村兴隆兴盛片容量不小于200立方米常高压消防栓系统1套及配套设施等； 6.新建大同村乌金片、归岁片容量不小于30立方米消防水池及配套设施等。 | 1801 | 2024-04-01 | 锦发改审批〔2024〕10号 | 否 | 否 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 | 获批中央衔接资金1801万元 | 完成立项批复、可研文本编制和实施方案批复 | 无 | 无 | 曹吉明152****9846 |  | 基础设施
19 | 锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目 | 政府投资 | 杨声栋 | 县自然资源局 | 项目主要建设内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其它工程四大部分。项目区总建设规模为359.1155公顷；实施总新增耕地305.2482公顷（新增水田为244.1986公顷，新增旱地为61.0496公顷），新增耕地率为85.00％；其中子项目分别为：锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目爬尺坳片（建设规模为28.352公顷，新增水田面积为19.2794公顷，新增旱地面积为4.8198公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目岩务片（建设规模为40.55公顷，新增水田面积为27.574公顷，新增旱地面积为6.8935公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目满罗片（建设规模为44.1995公顷，新增水田面积为30.0557公顷，新增旱地面积为7.5139公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目大冲口片（建设规模为32.5471公顷，新增水田面积为22.1321公顷，新增旱地面积为5.533公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目花椒基地片（建设规模为35.3394公顷，新增水田面积为24.0308公顷，新增旱地面积为6.0077公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目粪寨片（建设规模为36.7389公顷，新增水田面积为24.9825公顷，新增旱地面积为6.2456公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目新村片（建设规模为24.7338公顷，新增水田面积为16.8190公顷，新增旱地面积为4.2047公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目高坡片（建设规模为29.9074公顷，新增水田面积为20.337公顷，新增旱地面积为5.0843公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目岔路片（建设规模为33.6734公顷，新增水田面积为22.8979公顷，新增旱地面积为5.7245公顷）、锦屏县新化乡2023年度土地综合整治项目花山片（建设规模为53.0739公顷，新增水田面积为36.0903公顷，新增旱地面积为9.0226公顷），项目区新增耕地主要来源于园地开发。 | 35476.05 | 2024-05-01 | 锦发改审批【2023】76号 | 是，锦发改审批【2023】99号 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 不需要 | “桥头堡”专项资金500万元 | 已完成可研、可行性论证、占补平衡系统入库备案、已完成青苗补偿1500亩，正在进行项目一标段的规划设计及预算 | 无 | 无 | 陈诚135****0352 | 已完成一标段设计招投标 | 农业现代化
20 | 黔东南州锦屏县全民健身中心（羽毛球馆） | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 项目占地面积10亩，主要内容为新建羽毛球馆1座，含16片标准羽毛球场地、运动地板、2000座看台、业务用房、卫生间、淋浴间、换衣间、配电房，LED大屏系统、音响灯光记分系统、停车场等附属设施。 | 3150 | 2024-09-01 | 锦发改审批〔2023〕26号 | 锦发改审批〔2023〕219号 | 否 | 是，建字第522628202200269号 | 地字第52262820220042号 | 否 | 是，备案号：202252262800000101号 | 否 | 否 | 省体育局支持体育发展专项资金800万元;政府一般债600万 | 已完成立项、可研、环评、用地等前期手续的办理，正在开展设计工作。 | 前期工作进展缓慢 | 加快前期工作开展 | 王连峰153****7550 |  | 旅游产业化
21 | 锦屏县2023年稳江桥等6座危桥改造工程 | 政府投资 | 杨声栋 | 县交通运输局 | 桥梁建筑总长392.36米，其中稳江桥全长90.12m全宽12m，平阳桥全长128.12m全宽12m，米山溪桥全长26m全宽8m，解放桥全长106.12m全宽12m，者姑桥全长22m全宽8m，归衍溪桥全长20米，全宽8m。 | 2968 | 2024-05-01 | 锦发改审批[2023]24号 | 不需要 | 是，锦交运输复〔2023〕12号、黔东南交建设〔2023〕29 号、黔东南交建设〔2023〕30号、锦交运输复〔2023〕14号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 中央车购税1951万元 | 已完成前期手续办理，正在办理招投标手续。 | 地方配套资金未到位 | 协调县财政局配套地方资金。 | 石庆椿187****6985 |  | 基础设施
22 | 锦屏县县城老旧小区(燃气管道）改造工程项目 | 政府投资 | 杨声栋 | 县综合行政执法局 | 改造户数885户（其中：2020年为老林业局宿舍楼下片60户；2021年为农业局宿舍70户，变电站宿舍48户；林业局营盘坡宿舍58户，木材公司宿舍24户；2022年为县委宿舍80户，安居工程120户，政府宿舍片区220户，民中至人行片区205户。）燃气管道和设施老化更新改造，埋地管道11065米，架空燃气管道11772米，调压箱30个、燃气表885个，电子标识器124个，报警装置885套。 | 1012 | 2024-03-01 | 锦发改项目【2022】8 号 | 锦发改项目〔2022〕8 号 | 锦发改项目〔2022〕10号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 是 | 不需办理 | 获中央预算内资金480万元 | 已完成合同签订，正在进行设计 | 无 |  | 王瑞松183****0450 |  | 新型城镇化

## Sheet2
1

## Sheet3
1
63 | 锦屏县县城新区体育公园建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 舒健 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建体育公园体育设施18000平方米（包含：羽毛球馆、游泳馆、篮球场、门球场、网球场、滑板运动场、健身步道、攀岩训练场、五人制足球场等）；公共停车场；沿街小商业区；配套标识标牌、电力照明、公共厕所、环境整治，路网等设施。 | 重点旅游产业 | 8500.4 | 2023-11-01 | 500 | 专债项目
3 | 锦屏县120万羽蛋鸡养殖项目 | 社会投资 | 预备项目 | 张以东 杨声栋 | 县农业农村局 | 建设120万羽规模蛋鸡养殖场一座，配套建设鸡舍、生产辅助设施建设等。 | 桥头堡项目 重点产业 | 21000 | 2023-09-02 | 1000 | 纳入州民间投资调度
74 | 锦屏县城关六小建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 林广 张洪智 | 县教育科技局 | 新建校舍18001平方米及相关配套设施。 | 民生补短板 | 5000 | 2023-11-01 | 200
33 | 贵州省锦屏县2023年重点流域农业面源污染治理项目 | 政府投资 | 预备项目 | 唐鋆赟 | 县农业农村局 | 1.畜禽养殖污染治理工程。往复式刮板清粪机24套、漏缝地板新建或改建10700块、异位发酵床1500m2等。 2.农田面源污染治理工程。修建农田排水生态沟渠3000m，果园水肥一体化系统1套、太阳能杀虫灯750盏、性引诱杀虫器2000个等。 3.水产养殖污染治理工程。建设水产养殖尾水“三池两坝”处理系统1套、生态沟渠2500m。 4.秸秆农膜污染治理工程。在示范区新增农用化学品包装物收集桶30套，新建农资固体废弃物回收中心1座。 5.辅助工程。建设示范区流域总排口水质在线监测系统1套、设立标识标牌系统1套。 | 桥头堡项目 重点基础设施 | 10028 | 2023-11-01 | 500 | 中央省预算项目
65 | 锦屏县隆里古城4A景区配套基础设施建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 景区路网1500米，环古城慢行系统，智慧停车场一座2000平方米，智慧景区系统，导视导览系统，古城内景水系改造，供水设施，20个新能源充电桩，景区无线网络覆盖，非遗（花脸龙）研学教育传承基地，景区直饮水设施，隆里历史文化讲习所，南门游客服务中心，景区弱电线路改造，消防设施 | 桥头堡项目 重点旅游产业 | 18400 | 2023-12-01 | 500 | 专债项目
66 | 生态山居文斗康养基地（一期） | 政府投资 | 预备项目 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建独栋民宿41栋，并配套停车场、健身步道、供水等设施，完成环境整治等工作。 | 重点旅游产业 | 5000 | 2023-11-01 | 500 | 民间投资项目
77 | 锦屏县公墓殡葬一体化建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 张洪智 | 县民政局 | 占地面积约409340.7㎡（614亩），建设内容包括火化场、办公楼、管理服务中心、殡仪馆、追思堂、石料加工厂、祭祀大殿、土葬墓穴位、树葬墓穴位、火葬墓穴位、停车场、行车大道、步行小道、绿化设施等。 | 民生补短板 | 29500 | 2023-11-01 | 1000 | 基金项目、融资项目、专债项目
80 | 锦屏县中医医院救治能力提升项目 | 政府投资 | 预备项目 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 建筑面积3500平方米，建设污水处理系统、中医康复高压氧仓、配电室、消防安防系统等附属工程，购置设备10台（全自动深化仪、64排CT、四维彩超、冲击波治疗机、大型制氧机、体检车、医院备用电源（500千瓦以上）、体检中心健康风险评估系统HRA、信息灾备系统）。 | 桥头堡项目 民生补短板 | 4000 | 2023-11-01 | 300 | 专债项目
81 | 锦屏县急救中心建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 新建总建筑面积约6000平方米及装修工程等附属设施。 | 桥头堡项目 民生补短板 | 4000 | 2023-10-01 | 300 | 专债项目
38 | 锦屏县城镇生活污水处理设施及配套管网提升工程 | 政府投资 | 预备项目 | 杨声栋 | 县水务局 | 新建DN110-DN800污水管201108.83米，县城污水处理厂扩建（包含DN110-DN800管网14652米，小方井5324座，φ1000圆形污水检查井689座，φ1200排气井4座，φ800排泥井2座，截流井、沉沙井、300m³泵站、520m³泵站各1座，配备路面破除及恢复和土石方），县城污泥处置中心建设（建设规模20吨/日），敦寨、固本乡污水处理厂提标改造（一级B提升到一级A）。 | 重点基础设施 | 5800 | 2023-11-01 | 500 | 专债项目
94 | 锦屏县2023年背街小巷改造提升工程 | 政府投资 | 预备项目 | 杨声栋 | 县综合行政执法局 | 对8条背街小巷（人武部巷道、河边街、开宪巷、赤溪坪豪闷、潘寨等8条）进行改造提升：改造沥青道路48000㎡、步道硬化7800米：污水管道改造600米：配备消防设施48套：排水沟清理和改造2120米：安全护栏安装1440米：梳理和改造用电线路2440米：路灯安装线路长6957米、安装94盏：环卫设施改造9处：绿化景观改造2处：街巷风貌特色提升改造1处。 | 民生补短板 | 924 | 2023-11-01 | 200 | 中央省预算项目
39 | 锦屏县2022年农村生活垃圾收运设施体系建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 李作维 | 县住房城乡建设局 | 新建1座垃圾中转站（含设备）及配套设施建设，改造提升全县16个垃圾中转站，采购大型垃圾转运车6辆，采购3方垃圾收集箱1400个，采购钩臂式垃圾清运车200辆，采购四分类垃圾箱及分类亭1000套，一体式垃圾清运车100辆，采购垃圾中转站移动式压缩箱16个，采购钩臂式垃圾转运车6辆，采购吸污车5辆。 | 重点基础设施 | 650 | 2023-11-01 | 200
13 | 锦屏县生态鱼养殖全产业链 | 政府投资 | 预备项目 | 龙运生 | 县农业农村局 | 清水江流域电站建设形成的6.8万亩库区及11万亩水田发展从种苗、养殖、加工、品牌、销售为一体,建设大水面种植培育基地1个，稻花鱼苗繁育基地3个，分割加工企业1个。 | 重点产业 | 10000 | 2023-12-01 | 500
24 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司超低排放改造项目 | 社会投资 | 预备项目 | 石家德 | 县工信商务局 | 本项目为窑尾超低排放改造项目，项目拟定采用高温低尘SCR尘硝一体化的技术及配套设施对窑尾进行改造，以降低氨水的消耗量和NOx的排放量。通过本项目的实施，能协同降低氮氧化物和颗粒物的排放。 | 重点产业 | 2870 | 2023-08-01 | 500 | 民间投资项目
71 | 锦屏县雷屯景区基础设施提升建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 田如灿 | 县文体广电旅游局 | 新建游客综合服务大厅一座，停车场2个建筑面积2000平方米，20个新能源充电桩，2个汽车露营基地，1个房车露营基地，2座旅游公厕，2000米沿河休闲步道，1座非遗（传统工艺）制作体验中心，水上游娱乐设施，水上安全救援站，500米美食街区基础设施，智慧系统，导视导览系统，5座观景台。 | 桥头堡项目 重点旅游产业 | 10000 | 2023-12-01 | 500 | 专债项目
44 | 锦屏县茅坪镇木商文化生态产品价值实现项目 | 政府投资 | 预备项目 | 杨从清 | 县水务局 | 1.生态环境综合治理工程 清淤疏浚10000m³，农业面源污染治理5976㎡，生态护岸2165m，DN200~DN300污水收集管4450m及配套设施，污水处理厂1座，生态湿地修复10000㎡。 2.城镇生态环境保护基础设施配套工程 环保厕所8座，生态停车场2座。 3.山林生态修复工程 山体修复19150㎡，植被恢复6500㎡ 4.生态产品价值实现工程 林下道路4200m，生态步道3000m，木商文化建筑群风貌整治50000㎡。 | 重点基础设施 | 5790 | 2023-11-01 | 500 | 中央省预算项目
29 | 世界银行绿色农业和乡村振兴结果导向型贷款项目（一期） | 政府投资 | 预备项目 | 李强 | 县乡村振兴局 | 实施农业面源污染治理、化肥农药减量增效、水肥一体化、农村污水等建设内容。 | 重点产业 | 7978 | 2023-08-01 | 1000 | 融资项目
22 | 锦屏县国家储备林项目（四期） | 社会投资 | 预备项目 | 龙令炉 | 县林业局 | 建设任务为：流转收储7.07万亩，实施现有林改培5.58万亩，中幼林抚育1.39万亩，特色经济林0.1万亩，林下经济0.5万亩，林区道路70.7公里，林区步道28.28公里，管理用房800平方米，生物防火隔离带14.1公里，瞭望台4座，林业信息采集设备4套（台）及其他附属设施。 | 桥头堡项目 重点产业 | 88058 | 2023-07-01 | 1500 | 纳入州民间投资调度、融资项目
23 | 锦屏县国家储备林建设项目（七期） | 社会投资 | 预备项目 | 龙令炉 | 县林业局 | 建设面积82866.3亩。 | 重点产业 | 96400 | 2023-10-01 | 500 | 融资项目
25 | 锦屏县生态鹅产业链建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 闵启富 | 县农业农村局 | 设规划用地面积约161亩的种鹅养殖示范基地1个，规划用地面积21.67亩的饲料加工厂1个，规划用地面积11.25亩的羽毛加工厂1个，规划用地面积11.26亩的鹅食品加工厂1个，配套建设相关设施设备。 | 重点产业 | 26542.39 | 2023-11-01 | 200 | 融资项目、专债项目
31 | 锦屏县青山水库工程 | 政府投资 | 预备项目 | 吴晓肖 | 县水务局 | 拦河坝一座，总库容128万立方米及相关附属设施。 | 桥头堡 重点基础设施 | 15499 | 2023-11-01 | 300 | 专债项目
42 | 锦屏县三桥至清江风雨桥右岸段治理工程 | 政府投资 | 预备项目 | 陈斌 | 县水务局 | 治理河道总长3.063km，新建护岸902m。工程主要为河道岸线治理。其中锦屏县三桥至清江风雨桥段治理河道总长1.028km，新建护岸902m，新建步道98m，河道疏浚1.028km。小江龙拉至豪赖大桥治理段治理河道总长2.035km，河道疏浚2.035km。 | 重点基础设施 | 2700 | 2023-09-01 | 500 | 中央省预算项目
45 | 锦屏县虎冲风电场 | 社会投资 | 预备项目 | 邓泽民 | 县发展改革局 | 拟安装25台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量100MW。 | 重点基础设施 | 80000 | 2023-11-01 | 1000
46 | 雪冲风电场 | 社会投资 | 预备项目 | 邓泽民 | 县发展改革局 | 拟安装25台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量100MW。 | 重点基础设施 | 80000 | 2023-12-01 | 500
47 | 固本风电场 | 社会投资 | 预备项目 | 邓泽民 | 县发展改革局 | 拟安装12台单机容量为4.2kW风电机组，总装机容量50MW。 | 重点基础设施 | 40000 | 2023-12-01 | 500
51 | 锦屏县日处理100吨垃圾中转站分类筛选中心建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 罗树发 | 县综合行政执法局 | 新建日处理100吨垃圾中转站一座、垃圾分类的筛选设施设备及相关配套设施 | 重点基础设施 | 954 | 2023-11-01 | 200
48 | 锦屏县赤溪坪三号路建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 龙本东 | 县住房城乡建设局 | 道路长约600米，宽12.5米，双向2 车道（车行道宽7.5米，人行道宽2.5米），配建给水、污水、强电、弱电及燃气管道。 | 重点基础设施 | 4499.58 | 2023-07-01 | 300 | 中央省预算项目
99 | 三江镇云杉府·三江壹品（二期） | 社会投资 | 预备项目 | 龙本东 | 县住房城乡建设局 | 建筑面积11万平方米，其中住宅建筑面积9万平方米及其他附属设施 | 房地产开发 | 10000 | 2023-10-01 | 1000 | 纳入州民间投资调度
61 | 锦屏县垃圾处理项目 | 政府投资 | 预备项目 | 杨帆 | 县综合行政执法局 | 全县生活垃圾分类收集转运系统（含餐厨垃圾收运系统）、建筑固体废弃物处理系统（含弃土场）、垃圾填埋场修复治理工程（含新建100t/d垃圾转运站）、智慧环卫信息化系统建设。 | 重点基础设施 | 26100 | 2023-11-01 | 500 | 专债项目
62 | 锦屏县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 政府投资 | 预备项目 | 杨帆 | 县住房城乡建设局 | 本项目改造城镇老旧小区968户，主要是六街片区，拟改建连接小区道路及小区道路4150米、停车场等场地硬化15000平方米、电动充电桩4套、智能快递设施10套、广告栏20套、场地绿化1500平方米、排水沟1500米、给排水管网4000米、小区活动中心及老年养护中心720平方米、强弱电改造、文体设施、环卫设施等。 | 重点基础设施 | 3076 | 2023-11-01 | 200 | 中央省预算项目
60 | 锦屏县经开区现代物流园项目 | 政府投资 | 预备项目 | 胡炳宁 | 经开区管委会 | 项目所在地块红线面积 80000.40 平方米（约 120.00 亩）。本项目总建筑面积为 45000.00 平方米，全为地上，其中物流运营中心 6000平方米、办公及生活区 8000 平方米、交易及展示中心 10000 平方米， 物流中心（含冷链物流）15000 平方米，电商交易区 6000 平方米，园区周边道路2000米、停车场（含大型车50个，小型车300个）、绿化等配套设施建设，运输及配送设备。 | 桥头堡项目 重点基础设施 | 26400 | 2023-11-01 | 200 | 专债项目
18 | 锦屏县酱香型白酒基酒生产 | 社会投资 | 预备项目 | 欧汉法 | 经开区管委会 | 项目占地面积约为20000平方米，建设：标准生产厂房两栋、包装车间、综合办公楼、储酒库、原材料库、污水处理池等。 | 重点产业 | 5000 | 2023-08-01 | 1000 | 民间投资项目