## Sheet1
附件3
锦屏县2024年储备项目调度表
序号 | 项目名称 | 项目投资 性质 | 分管县领导 | 行业主管部门 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 计划开工时间 （年/月） | 前期手续办理情况（不涉及的填写不需要） | [8 empty] | 获批资金情况（来源及金额） | 前期工作环节 | 存在困难和问题 | 拟解决建议和措施 | 项目联系人及 联系方式 | 备注
[8 empty] | 审批、核准、备案文号 | 是否批复可研（是/否，文号） | 是否批复初步设计（是/否，文号） | 是否办理工程规划许可（是/否，文号） | 是否办理建设用地规划许可（是/否，文号） | 是否正式办理用地手续（是/否，文号） | 是否办理环评手续（是/否，文号） | 是否完成招投标 | 是否办理施工许可（是/否，文号）
475560.24
1 | 锦屏县国家储备林建设项目（五期） | 政府投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | （1）现有林改培现有林改培面积33570.2亩。（2）中幼林抚育中幼林抚育面积24218.7亩。（3）集约人工林栽培集约人工林栽培563.3亩。（4）林下经济（不计入国储林任务面积）林下种植黄精1000亩。（5）基础设施修建林区公路50公里；修建作业步道30公里；修建管理用房400平方米；配备生物防火隔离带40公里；配备灭火器具4套；有害生物防治设备4套；建设瞭望塔2座；购置防火用车2台；配备信息采集设备2套；建立资源调查监测标准样地2个，每个标准样地面积1亩。 | 47681 | 2024-09-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 申请地方政府专项债券。 | 项目前期工作尚未开展。 | 项目无资金来源。 | 申请地方政府专项债券。 | 龙厚泽182****0921 |  | 农业现代化
2 | 锦屏县定向刨花板生产加工项目 | 社会投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 定向刨花板生产1条，年产40万方刨花板 | 30000 | 2024-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 项目投资全部由乙方自筹解决。 | 该项目已过政府常务会，现在正在草拟投资协议。 | 因该企业在榕江和剑河同时投资建厂，资金压力较大。 |  | 侯伟崎138****8688 |  | 新型工业化
3 | 锦屏经济开发区现代物流园建设项目 | 政府投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 项目占地约82亩，总建筑面积 55000平方米，其中:冷库建筑面积 20000 平方米 (库容量约为10000吨)，分拣配送中心建筑面积5000 平方米，配备部分仓储用房，建设面积25000平方米；综合用房5000平方米，及其它配套附属设施等。 | 26400 | 2024-06-01 | 锦发改项目【2020】 576号 | 锦发改项目【2020】 640号 | 锦发改项目【2021】 59号 | 否 | 地字第522628202200053 | 黔（2022）锦屏县不动产权第0002095号、黔（2022）锦屏县不动产权第0002097号 | 无需办理 | 是 | 否 | 申请地方政府专项债券。 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理；完成勘察、设计、施工总承包、监理和跟踪审计招标工作。 | 项目无资金来源。因政策调整，2022年政策性基金资金没有落实，项目暂缓开工。 | 地方专债资金申报和多渠道融资。 | 龙厚泽182****0921 |  | 新型工业化
4 | 锦屏县日产10000张生态装饰板、2000张多层板建设项目 | 社会投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 本项目占地面积约110亩，新建钢结构标准厂房30000平方米，建设实木生态板生产线5条、多层板生产线2条及相关配设备设施，设计日产量10000张生态装饰板、2000张多层板。 | 12000 | 2024-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 目前项目土地和厂房建设资金尚未得到落实。 | 投资合同已过锦屏县第十八届人民政府第56次常务会审议。按照双方约定，厂房由锦屏县人民政府指定县国有平台公司承建，目前项目土地和厂房建设资金尚未得到落实。待土地获批和建设资金得到解决后立即签订投资协议并实施建设。 | 目前项目土地和厂房建设资金尚未得到落实。 | 明确贵州锦屏经济开发区城市建设投资有限公司（以下简称经开区城投公司）负责本项目用地竞拍、厂房、综合楼及附属配套设施的建设及融资。乙方负责该项目的二次装修、设备购买和安装等建设及筹资。 | 陈名东182****6888 |  | 新型工业化
5 | 锦屏县年产2.5万吨预制菜加工项目 | 社会投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 建设厂房及附属设施面积约2万平方米（具体以实际测量为准）,建设成品冷库2600㎡、原料冷库2400㎡、速冻冷库6个共1200㎡以及配套的制冷机房，建设预制菜生产线3条，年产预制菜25000吨 | 10000 | 2024-09-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 申请地方政府专项债券。 | 项目前期工作尚未开展。 | 项目无资金来源。 | 申请地方政府专项债券。 | 龙厚泽182****0921 |  | 新型工业化
6 | 锦屏县原木旋切生产加工项目 | 社会投资 | 谢枝清 | 经开区管委会 | 原木旋切生产线2条 | 2000 | 2024-03-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 项目投资全部由乙方自筹解决。 | 已完成东西部协作项目申报书和方案，锦屏县人民政府与投资方对合同细节已敲定，但还未签字，待投资方签订后，按协议进场。 | 暂无 |  | 吴永益134****4588 |  | 新型工业化
7 | G242大同岔路口至至平江段 | 政府投资 | 杨声栋 | 县交通运输局 | 路线全长31.5公里，二级公路，路基宽度8.10米。 | 31500 | 2025-03-01 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 0 | 已完成现场勘察设计工作 | 已经完成项目规划，项目的正式下达仍需继续和省州对接。 | 积极向上申报项目 | 石庆椿187****6985 |  | 基础设施
8 | S505款场至敖市公路（八受至敖市段） | 政府投资 | 杨声栋 | 县交通运输局 | 路线全长22.5公里，路基宽度8.5米。 | 22500 | 2024-10-01 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 0 | 正在开展项目设计工作 | 已经完成项目规划，项目的正式下达仍需继续和省州对接。 | 积极向上申报项目 | 石庆椿187****6985 |  | 基础设施
9 | 锦屏县河口大桥 | 政府投资 | 杨声栋 | 县交通运输局 | 1、对坡度较大的废渣进行削坡，并沿废渣周围修建截洪沟截留周边雨水对废渣堆的侵蚀；在废渣底部修建挡墙，对废渣进行固定。 | 16700 | 2024-10-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 已完成项目勘察设计工作 | 项目资金缺口大，需协调省移民厅和五菱公司补助。 | 积极联系相关单位，向省移民厅和五菱公司对接，积极争取补助自资金。 | 石庆椿187****6985 |  | 基础设施
10 | 锦屏县第五中学 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 总建筑面积36100平方米。其中教学楼9300平方米。学生宿舍楼A栋4500平方米，行政办公楼4500平方米,学生宿舍楼B栋4500平方米，食堂服务综合楼4600平方米,图书馆3200平方米，实验楼3500平方米，室内体育馆2000平方米及配套设施。 | 15000 |  | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 完成规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
11 | 锦屏中学高中综合体育运动场项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建综合体育运动场总面积21465平方米。 | 6250 | 2024-06-01 | 锦屏发改审批（2023）199号 | 锦发改审批〔2023）203号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完成规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
12 | 锦屏县敦寨镇第二小学教学综合楼建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建教学综合楼5600平方米。 | 1500 | 2024-09-01 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 完成规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
13 | 锦屏县敦寨镇第三幼儿园建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建教学用房、生活用房建筑面积2500平方米及配套设施。 | 1200 | 2024-09-01 | 锦发改审批﹝2013﹞201号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 完成规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
14 | 锦屏县启蒙镇第二幼儿园建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建教学用房就、生活用房建筑面积2500平方米及配套设施。 | 1200 | 2024-09-01 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 完成规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
15 | 锦屏县城关六小建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县教育科技局 | 新建校舍18001平方米及相关配套设施。 | 5000 | 2024-09-01 | 锦发改审批﹝2023﹞198号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 办理建设用地手续及规划设计 | 项目资金未交落实 | 申报项目资金 | 潘存明138****3713 |  | 民生补短板
16 | 锦屏县国家储备林项目（六期） | 政府投资 | 任高峰 | 县林业局 | 建设面积共40829.8亩，建设内容包括现有林改培和中幼林抚育，以及林下经济配套设施等。 | 37648 | 2025-08-01 | 是 | 否 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 否 | 不需要 | 无 | 重新调整规划 | 1、省发改委对国储林项目暂停立项审批； 2、尚未落实施实施主体。 | 招开专题会，明确项目前期 | 吴孝渊135****3117 | 因上级政策规定，五、六、七期暂停项目开展 | 农业现代化
17 | 锦屏县老年养护院项目（二期） | 政府投资 | 张洪智 | 县民政局 | 建设面积11931.08平方米，内容包括锦屏县老年养护楼附楼、公共活动中心、老年人公寓及其它附属设施。 | 4200 | 2024-12-01 | 锦发改项目【2020】603号 | 锦发改项目【2021】37号 | 锦发改项目【2021】55号 | 否 | 用字第522628202100122 | 黔（2020）锦屏县不动产权第0002666 | 备案号202052262800000223 | 否 | 否 | 0 | 完成规划设计 | 无 | 无 | 吴千文150****3002 |  | 农业现代化
18 | 锦屏县中心敬老院提质改造 | 政府投资 | 张洪智 | 县民政局 | 实施室内外提质改造及附属设施建设（床位150个），其中，楼栋1改造面积1887平方米，包括室功能室改造提升、护理床、床上用品采购，楼栋2改造面积3200平方米，包括适老化改造、消防改造、配置电梯2部、房间设施设备、办公设备及床上用品采购等。 | 760 | 2024-10-01 | 锦发改审批〔2023〕112号 | 否 | 否 | 否 | 未涉及 | 未涉及 | 否 | 否 | 否 | 0 | 进行装修改造设计 | 锦屏县中心敬老院提质改造内容包括将县福利院、县流浪未成年人救助保护中心进行改造为养老服务机构，其中县流浪未成年人救助保护中心为2018年中央预算内项目，改造后对其使用性质进行了改变。 | 拟提交县人民政府研究，同意县流浪未成年人救助保护中心用途改造为养老服务机构。 | 吴千文150****3002 |  | 民生补短板
19 | 锦屏县殡葬一体化建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县民政局 | 占地面积约409340.7㎡（614亩），建设内容包括火化场、办公楼、管理服务中心、殡仪馆、追思堂、石料加工厂、祭祀大殿、土葬墓穴位、树葬墓穴位、火葬墓穴位、停车场、行车大道、步行小道、绿化设施等。 | 29500 | 2024-12-01 | 锦发改项目【2020】29号 | 锦发改项目【2020】110号 | 锦发改项目【2021】224号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 完成规划设计 | 项目规划设计占用林地和基本农田，用地困难。 | 自然资源、林业等相关行业部门积极配合落实用地手续。 | 吴千文150****3002 |  | 民生补短板
20 | 锦屏县生态鹅产业链建设项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县农业农村局 | 设规划用地面积约161亩的种鹅养殖示范基地1个，规划用地面积21.67亩的饲料加工厂1个，规划用地面积11.25亩的羽毛加工厂1个，规划用地面积11.26亩的鹅食品加工厂1个，配套建设相关设施设备。 | 26542.39 | 2022-11-01 | 备案号：22065226280405310133 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 完成种鹅养殖示范基地招投标 | 不需要 | 已获得农业产业强镇中央财政资金300万元，2022年乡村振兴衔接资金3500万元，其余资金尚未有着落。 | 种鹅养殖示范基地建设已实施完成，其余项目尚在谋划中。 | 一是项目实施资金缺口大；二是后期项目用地尚未落实。 | 多方筹集资金和汇报对接落实项目用地。 | 朱允炎 137****1008 | 目前暂未考虑继续实施该项目。 | 农业现代化
21 | 锦屏县种鹅生态科技园 | 政府投资 | 徐业霞 | 县农业农村局 | 本项目建设内容包括野猫冲和铜鼓岔路两个项目建设点，建设内容为种鹅繁育基地，主要含种鹅舍、孵化棚、育雏棚等。种鹅生态科技园建设项目规划用地面积约为 540 亩，总建筑面积约 160000 ㎡，设计存栏种鹅 20 万羽（其中公母鹅配比暂定为 1:4），每只母鹅年产蛋量约为 50枚，项目建成后年产蛋量的 50%用于孵化鹅苗后销售，另外 50%作为反季节鹅蛋向市场销售。根据项目运营实际需求及运营成熟情况，本项目拟按照运营期前三年分批购入种鹅的方式，在运营期第三年使种鹅养殖规模达到 20 万羽（其中公母鹅配比暂定为 1:4）。 | 19843.22 | 2023-03-01 | 备案号：23025226280401443300 | 否 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 敦府函〔2021〕19号、敦府函〔2021〕24号、新府函〔2023〕1号 | 黔东南环告审〔2021〕8号、黔东南环告审〔2021〕14号、备案号202152262800000077、备案号202352262800000001 | 野猫冲项目点已完成 | 不需要 | 计划业主自筹资金为 4843.22万元，向银行贷款资金 15000.00 万元。目前已获得资金3800万元，其中，衔接资金3500万元，2022年农业产业强镇项目资金300万元。 | 野猫冲项目建设点已于2023年10月竣工，铜鼓岔路项目建设点正在办理项目前期工作。 | 一是铜鼓岔路项目建设点项目用地未落实。二是项目资金缺口大。 | 一是积极主动向县相关领导汇报，争取落实项目用地。二是积极争取项目资金，同时加强与银行的沟通对接，多方筹集资金支持项目建设。 | 朱允炎 137****1008 |  | 农业现代化
22 | 2024年锦屏县重点工程配套中央预算内以工代赈项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县农业农村局 | 1.新建产业路长12.62公里，厚15厘米，路基宽4.5米、路面宽3.5米； 2.新建432m³蓄水池1座，147m³蓄水池1座，18m³蓄水池23座，De32供水管10264米、De50供水管6011米、De110供水管1615米、De160供水管1036米。 | 783.72 | [15 empty] | 县农业农村局没有此项目 | 农业现代化 | bar: 是
23 | 锦屏县2023年第二批大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目 | 政府投资 | 徐业霞 | 县生态移民局 | 建设三板溪电站、白市电站、卦治电站、八河电站、响水坝水库等库区涉及的河口乡、平略镇、三江镇、茅坪镇、平秋镇、铜鼓镇、敦寨镇基础设施。 | 800 | 2024-06-01 | 锦发改审批〔2024〕3号实施河口乡南路村美丽家园建设项目500万元；锦发改审批〔2024〕4号实施平略镇移民村寨基础设施提升建设项目300万元。 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 否 | 不需要 | 2023年度第四批中央水库移民扶持基金800万元 | 正在编制实施方案 | 无 | 无 | 吴鹏135****8617 |  | 基础设施
24 | 锦屏县青山水库工程 | 政府投资 | 杨声栋 | 县水务局 | 拦河坝一座，总库容128万立方米及相关附属设施。 | 15499 | 2024-12-28 | 黔东南发改审批〔2019〕75号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 可研已审待批，可研8个专题已完成 | 项目资金主体未落实；无法开展下步工作 | 请县领导积极协调申请项目资金 | 范竣，138****2478 |  | 基础设施
25 | 锦屏县县城供水管网漏损治理工程 | 政府投资 | 杨声栋 | 县水务局 | 改造锦屏县县城公共供水管网De25-De50供水管长度160000m，改造DN200-DN400供水管长度50000m，更换机械水表9000套，新增建设管网监测点25处。 | 8000 | 2025-03-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 项目谋划阶段 |  |  | 吴家汁182****3778 |  | 基础设施
26 | 锦屏县城镇污水管网提升改造工程 | 政府投资 | 杨声栋 | 县水务局 | 1.对现状聚龙滩污水处理厂进行生物池进行改造，形成系统的AAO工艺；后续新增二沉池、反硝化深床滤池、接触消毒池、再生水回用水池。 2.新建污水收集管网管径 DN100-DN300，长度为20509米； 3.新建再生水回用管网管径 De125-De400，长度为13721m。 | 3898.46 | 2024-11-01 | 锦发改审批〔2023〕102号 | 否 | 否 | 是（建字第5226282023000020号） | 是（地字第522628202300023） | 是（用字第5226282023000019） | 否 | 否 | 否 | 0 | 已完成项目可行性研究报告的编制，已报发改部门审核批准。 | 缺乏项目资金 | 正在申报项目资金 | 杨正智183****9364 |  | 基础设施
27 | 锦屏县茅坪镇木商文化绿色发展项目 | 政府投资 | 杨声栋 | 县水务局 | 1.生态环境综合治理工程：清淤疏浚10000m³，农业面源污染治理5976㎡，生态护岸2165m，DN200~DN300污水收集管4450m及配套设施，污水处理厂1座，生态湿地修复10000㎡。 2.城镇生态环境保护基础设施配套工程：环保厕所8座，生态停车场2座。 3.山林生态修复工程：山体修复19150㎡，植被恢复6500㎡。 4.生态产品价值实现工程：林下道路4200m，生态步道3000m，木商文化建筑群风貌整治5000㎡。 | 5790 | 2024-12-01 | 锦发改审批〔2023〕2号 | 是，锦发改审批〔2023〕3号 | 是，锦发改审批〔2023〕3号 | 否 | 锦自然资函[2023] 1号 | 否 | 是，备案号: 202452262800000003 | 否 | 否 | 无 | 已取得实施方案（代可研）批复、环评备案、用地预审等手续 | 无项目资金 | 该项目已申报中央预算内资金，获批后可推进项目实施。 | 杨钦138****9819 |  | 基础设施
28 | 锦屏县紧密型医共体基层医疗卫生机构规范化建设项目 | 政府投资 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 建筑面积20000平方米，改扩建锦屏县钟灵乡、彦洞乡、茅坪镇、启蒙镇等15所卫生院业务楼，维修改造60所村级卫生室及相关附属设施设备配置。 | 6250 | 2024-05-01 | 否 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 正在进行立项及可研编制工作。 | 无 | 无 | 彭昭明0855-7221451 |  | 民生补短板
29 | 锦屏县第二人民医院（敦寨镇中心卫生院）住院大楼建设项目 | 政府投资 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 建筑面积10000平方米，新增200床位，建设污水处理、垃圾收集、配电设施、停车场、环境工程等配套工程等。 | 6250 | 2024-05-01 | 锦发改审批〔2022〕111号 | 锦发改审批〔2023〕212号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 已完成可研编制，立项、可研批复。 | 无 | 无 | 彭昭明0855-7221451 |  | 民生补短板
30 | 锦屏县中医医院救治能力提升项目 | 政府投资 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 改建面积7000平方米，建设中医康复中心5000㎡（含老年病科床位30张、康复科床位40张、儿童残疾康复中心10张、重症医学科7张床位）；改建面积2000平方米（血液透析中心825.51㎡床位26张、中医经典病房40张、治未病科20张），医院就诊环境改造（含医院大门、医院人行就诊天桥建设、医院营养食堂、医院硬化绿化、职工活动场所）及配置相关C臂、彩色B超、血液透析仪器等医疗设施设备。 | 5500 | 2024-05-01 | 锦发改审批〔2023〕117号 | 锦发改审批〔2023〕214号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 已完成可研编制，立项、可研批复。 | 无 | 无 | 彭昭明0855-7221451 |  | 民生补短板
31 | 锦屏县人民医院亚专科建设项目 | 政府投资 | 雷光林 | 县卫生健康局 | 改建面积6500平方米，建设标准康复中心、老年医学科、健康管理中心、肿瘤科、肾内科、营养科及内分泌风湿疾病、全科医学科等相关科室，配置相关设施设备。 | 3500 | 2024-05-01 | 锦发改项目[2020] 553号 | 锦发改项目[2020] 792号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 已完成可研编制，立项、可研批复。 | 无 | 无 | 彭昭明0855-7221451 |  | 民生补短板
32 | 新媒体助力乡村振兴文创产业园（锦屏）基础设施建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 项目用地约100000平方米，建设内容：场地平整、建设配套连接道路、排污（含污水处理站）、排水、供水、供配电、通信、消防、停车场等相关配套基础附属设施；新建新媒体文化产业服务基地总建筑面积10000平方米，其中：民族非遗手作工坊3000平方米、品牌孵化基地1500㎡、直播电商基地3000㎡、农产品电商基地3060㎡、文创园基地1507.1㎡、锦屏文书研学基地2000平方米等。 | 20000 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 项目前期工作尚未开展。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请地方专项债。 | 姜焕邦151****2864 |  | 旅游产业化
33 | 锦屏县高速路口体育公园及配套基础设施建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建体育公园体育设施18000平方米（包含：全民健身中心、羽毛球馆、游泳馆、篮球场、门球场、网球场、滑板运动场、健身步道、五人制足球场等）；公共停车场；沿街小商业区；配套标识标牌、电力照明、公共厕所、环境绿化，路网3公里等设施。 | 15000 | 2024-03-01 | 锦发改审批〔2023〕13号 | 是，锦发改审批〔2023〕221号 | 否 | 建字第522628202300052号 | 地字第5226282023000028号 | 否 | 是，备案号：202352262800000101 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 王连峰153****7550 |  | 旅游产业化
34 | 锦屏县隆里古城4A景区基础设施提升工程 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建游客服务中心一个；智慧景区系统一套，含景区无线网络设备、人流量监测系统；新建停车场一座占地2000平方米、安装充电桩5个；改造隆里古城景区供水设施，安装景区直饮水设施；新建道路（路网）1500米，环古城自行车道和步道慢行系统等；完善景区标识标牌导览系统。 | 2500 | 2024-03-01 | 锦发改审批〔2022〕76号 | 是，锦发改审批〔2022〕119号 | 否 | 建字第522628202200261号 | 地字第5226282022000030号 | 否 | 备案号：202252262800000108 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 姜焕邦151****2864 |  | 旅游产业化
35 | 锦屏县高速路口山地公园及体育设施建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建山地公园体育设施100000平方米，包含：篮球场、门球场、网球场、滑板运动场、健身步道等；配套标识标牌、公共厕所等设施。 | 2500 | 2024-03-01 | 锦发改审批〔2023〕221号 | 锦发改审批〔2023〕221号 | 否 | 建字第522628202300052号 | 地字第5226282023000032号 | 否 | 备案号：202352262800000105 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 王连峰153****7550 |  | 基础设施
36 | 贵州省锦屏县白塔生态体育公园建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 规划面积100000平方米，建设配套综合服务中心、篮球场、门球场、羽毛球场地、户外拓展培训基地、休闲广场、健身步道、标识标牌以及公共厕所和周边环境提升等。 | 2500 | 2024-05-01 | 锦发改审批〔2023〕109号 | 锦发改审批〔2023〕218号 | 否 | 建字第522628202300026号 | 地字第5226282023000028号 | 否 | 备案号：202352262800000101 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 王连峰153****7550 |  | 旅游产业化
37 | 贵州省黔东南州锦屏文书（木商文化）保护利用和环境提升项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 修缮清水江木材水运局旧址1800平方米，配套锦屏文书数字化展示利用设施；修缮古建筑5000平方米、历史文化街区环境整治2200平方米，配套生态停车场800平方米、旅游公厕2座、慢行系统、旅游标识牌、路灯照明等附属设施建设。 | 2500 | 2024-03-01 | 锦发改审批〔2023〕108号 | 锦发改审批〔2024〕1号 | 否 | 建字第522628202300024号 | 地字第5226282023000028号 | 否 | 备案号； 202352262800000088 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 王连峰153****7550 |  | 旅游产业化
38 | 黔东南州三江国家水利风景区健身步道建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 新建健走步道10公里、登山步道10公里、骑行步道15公里及标识标牌，报警装置和救援装置及其他配套设施等。 | 1250 | 2023-06-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 王连峰153****7550 |  | 旅游产业化
39 | 锦屏县隆里古城4A景区配套基础设施建设项目 | 政府投资 | 张洪智 | 县文体广电旅游局 | 景区路网1500米，环古城慢行系统，智慧停车场一座2000平方米，智慧景区系统，导视导览系统，古城内景水系改造，供水设施，20个新能源充电桩，景区无线网络覆盖，非遗（花脸龙）研学教育传承基地，景区直饮水设施，隆里历史文化讲习所，南门游客服务中心，景区弱电线路改造，消防设施。 | 18400 | 2024-03-01 | 锦发改审批〔2023〕12号 | 锦发改审批〔2023〕15号 | 锦发改审批〔2022〕18号 | 建字第522628202300001号 | 地字第522628202300001号 | 否 | 备案号：202352262800000008号 | 否 | 否 | 无 | 项目已完成可研编制、立项、环评、林地、土地证、用地规划证等手续办理。 | 建设资金不到位，前期手续未完善。 | 匹配前期工作经费，申请中央预算资金。 | 姜焕邦151****2864 |  | 旅游产业化
40 | 锦屏县2024年体委后龙坡小区等老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 政府投资 | 杨声栋 | 县住房城乡建设局 | 本项目涉及体委后龙坡小区、河滨街小区等九个老旧小区改造，涉及区域内住户772户。改造室外附属设施：道路及场地沥青敷设 22500㎡；场地绿化375 ㎡；道路、停车位规范标线 5415 ㎡；新建围墙 263M等。电气照明改造：改造照明灯具 170 盏，布设线路 3150M 及整理强弱电线等。给排水、雨污管网改造：给排水、雨污管网布设共 6600M；新建雨污检查井共210 个，新建场地排水沟 1300M，改造化粪池等相关配套设施。 | 2330 | 2024-05-01 | 是，锦发改审批〔2023〕101号 | 是，锦发改审批〔2023〕217号 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是（202352262800000079） | 否 | 否 | 无 | 完成前期工作。 | 已申报2024年中央预算内投资资金，资金未下达，待资金下达后启动实施。 | 无 | 龙本星189****6618 |  | 新型城镇化
41 | 锦屏县六个传统村落农村环境综合整治污水治理项目 | 政府投资 | 雷光林 | 州生态环境局锦屏分局 | 建设无动力分散式污水处理系统1401套无动力分散式污水处理系统，其中一户一套：869套，两户一套：286套，三户一套：152套，四户一套：80套，五户一套：14套，生物厌氧池：1套调节池：240套，厌氧池：150套，隔油池：1650套，收集池：1650套，检查井等。 | 2065.54 |  | 锦发改审批〔2023〕22号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 已根据省州要求完善前期工作，目前项目已开展评审 | 项目初步评审意见不入库，待完善材料后再次提交省厅评审 | 根据项目评审意见补充完善材料 | 刘光熙187****6762 |  | 基础设施
42 | 锦屏县平秋镇农村生活污水治理示范项目 | 政府投资 | 雷光林 | 州生态环境局锦屏分局 | 1.新建 DN300主管1956m，DN200主管11820m，检查井 458 座，DN110 入户管长 36105m，下水池 2407座；2.新建污水处理系统516座，其中0.2m³/d土地渗滤生态处理系统366座，0.5m³/d土地渗滤生态处理系统89 座等；3.污水资源化利用部分：对140个治理区域310户1330人生活污水进行资源化利用等。 | 1863.95 |  | 锦发改审批〔2023〕21号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 已根据省州要求完善前期工作，目前项目已开展评审 | 项目初步评审意见不入库，待完善材料后再次提交省厅评审 | 根据项目评审意见补充完善材料 | 刘光熙187****6762 |  | 基础设施
43 | 黔东南州锦屏县铜鼓镇雷打坡土法炼金历史遗留废渣治理项目 | 政府投资 | 雷光林 | 州生态环境局锦屏分局 | 本项目点废渣主要采用原位封存，治理渣量13.17万m3，治理面积32929m2，主要建设内容如下： 1、对坡度较大的废渣进行削坡，并沿废渣周围修建截洪沟截留周边雨水对废渣堆的侵蚀；在废渣底部修建挡墙，对废渣进行固定。 2、对整理后的渣场重金属铺洒生石灰进行固定，减少重金属扩散。 3、采用30cm压实粘土进行防渗，并铺设30cm厚耕植土，采用“乔木+灌木+草本”进行植被恢复。 | 954.96 |  | 锦发改审批〔2023〕51号 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 已根据省州要求完善前期工作，目前项目已开展评审 | 项目初步评审意见不入库，待完善材料后再次提交省厅评审 | 根据项目评审意见补充完善材料 | 刘光熙187****6762 |  | 基础设施